## Sheet1
序号 | 模块 | 更改点 | 提出人 | 提出日期 | 预计完成日期 | 完成日期
1 | 运营管理 | 左下tab页“投资项目”挪到右上职级构成后面 | 李攀 | 2019-04-02 |  | 2019-04-03
2 | 监事管理 | 左下tab页“投资项目”挪到右上会议监督后面 | 李攀 | 2019-04-02 |  | 2019-04-03
3 | 监事管理 | 中下添加tab页“专项风险”，显示数据更新中，放在合同预警前 | 朱颖部长 | 2019-04-02 |  | 2019-04-03
4 | 监事管理 | 中下隐藏年度风险库 | 朱颖部长 | 2019-04-02 |  | 2019-04-03
5 | 股权投资 | 最下tab页投资项目挪到右上年度分红后 | 李攀 | 2019-04-02 |  | 2019-04-03
6 | 被投企业 | 添加基金、股权筛选，做到整体显示，按需查询 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-03
7 | 股权投资 | 隐藏投前tab页，投中改为“在投中”，投后改为“在退中”，添加tab页“已完成” | 王婷婷 | 2019-04-01 |  | 2019-04-03
8 | 股权投资 | 在投中，在退中一级界面把投资主体列换为项目阶段 | 王婷婷 | 2019-04-01 |  | 2019-04-03
9 | 基金投资 | 右上任务表后添加tab页：龙虎榜、义务节点，显示数据更新中 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-03
10 | 人力资源 | 委派人员名册二级界面搜索，改为全类别搜索 | 王书记 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
11 | 人力资源 | 人员三级几面增加tab页“履历信息” | 刘玲 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
12 | 基金投资 | 合伙人恢复为原来的合伙人排名 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
13 | 监事管理、纪检监督 | “会议监督”改为“重要会议”，添加监事会，由颜萌提供数据 | 颜萌 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
14 | 监事管理 | 重要会议后添加tab页“日常监督”，显示序号、名称、日期，由颜萌提供数据 | 颜萌 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
15 | 监事管理 | “工作任务”改为“检查项目”，根据颜萌提供数据添加子类显示 | 颜萌 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
16 | 人力资源 | 职务结构，职级改为绑定旧职级，规范排序码 | 刘玲 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
17 | 驾驶舱排序 | 运营、监事、股权、基金、资产、财务、人力、党群、纪检、综合 | 王书记 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
18 | 党群驾驶舱 | 团组织结构，杨萌已调离，需调整 | 王书记 | 2019-04-03 |  | 2019-04-03
19 | 基金领导驾驶舱 | 按照三组基金（渝富资本、中新基金、产业引导基金）做成3个饼状图（规模、个数两个维度） ，通过点击穿透各个基金信息表格。基金信息对接人--刘佳妮 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-05
20 | 基金领导驾驶舱 | 因现无数据，暂定把基金的重点项目放在任务表里面。 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 逻辑问题,不修改
21 | 基金领导驾驶舱 | 募二级界面按照实缴比例降序，投二级界面按照到账比例倒序，管-收益二级界面"收益类型"改为"类型"，基金名称、项目名称加筛选 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
22 | 基金领导驾驶舱 | 基金会议二级界面，基金名称、年份加筛选 三会二级界面被投企业、投资主体、年份加筛选 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
23 | 基金领导驾驶舱 | tab页（“龙虎榜”），根据项目投资额/募资额进行项目排名，展示到项目团队负责人、项目成员。 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-10
24 | 基金领导驾驶舱 | 任务表后加上约定义务重要时刻表（即“义务节点”），从履约时间点、收付金额两个维度展示。数据暂定手工录入。对接人--邱全智。 | 邓亮部长 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
25 | 人力资源 | 新增职称结构，放在职务结构后面，暂显示数据更新中 | 王书记 | 2019-04-03 |  | 2019-04-04
26 | 人力资源 | 新增干部职工名册 | 肖部长 | 2019-03-27 |  | 2019-04-06
27 | 综合信息 | 名字更换为“员工看板”，地图改为被投企业分布 | 李攀 | 2019-04-05 |  | 2019-04-06
28 | 运营揭示 | 投资额需更改为从财务收取数据，待领导确定后，从财务部对接收取数据后更改 | 财务部 | 2019-03-27 |  | 无法完成，财务部只能提供股权长投数据，应该有研发部按季度提供
29 | 运营揭示 | 总资产：数据集中添加总资产 | 田静部长 | 2019-03-27 |  | 2019-04-06
30 | 运营揭示 | 总负债：数据集添加负载率 | 田静部长 | 2019-03-28 |  | 2019-04-06
31 | 集团重点项目 | 待OA开发完成后，需OA提供视图，再开发2级穿透界面 | 李攀 | 2019-03-26 |  | 2019-04-12
32 | 板块重点项目 | 待OA开发完成后，需OA提供视图，再开发2级穿透界面 | 办公室会议 | 2019-03-26 |  | 2019-04-12
33 | 国资委考核 | 导入最新的2017年数据，2018年完成情况。注：其中财务类指标计财部告知需要等到审计报告出来后才行，要56月份； 2019/4/8已导入已有数据，2018年未提供的数据已发送给财务部 | 财务部 | 2019-04-05 |  | 数据收集问题
34 | 被投企业 | 被投企业二级界面去掉投资主体，展示为：持股比列、累计投资。待投资系统提供总资产和净资产字段后添加 4月9日投资系统添加好视图字段； 4月10日浪潮开发完成，但数据全为空，已和投资系统及投资公司对接，由投资公司提供数据，投资系统导入系统。 | 田善斌 | 2019-03-27 |  | 2019-04-10
35 | 监事管理 | 问题整改：导入最新部分数据后调整二级界面展示顺序 | 颜萌 | 2019-04-03 |  | 2019-04-08
36 | 重要干部任免 | 找人力部门更新数据 | 李波 |  |  | 2019-04-08
37 | 股权投资 | 年度分红2级界面调查除数为0的 | 李波 |  |  | 2019-04-06
38 | 股权投资 | 已完成tab页待投资系统开发完成后，在视图中添加后才能开发 | 王婷婷 | 2019-03-27 |  | 后续实现 | 马启超
39 | 基金投资 | 中上基金分组情况2级界面开发 | 邓亮部长 |  |  | 2019-04-08
40 | 资产管理 | 实物资产tab页放到右上最后，土地管理情况放到右下最后 | 李攀 |  |  | 2019-04-06
41 | 财务管理 | 中上“总负债”展示总负债与待息负债对比图，需和计财部杨艳红对接后得到数据才能实现 | 财务部 |  |  | 后续实现
42 | 财务管理 | 分红率分析调查除数为0的问题 |  |  |  | 2019-04-06
43 | 财务管理 | 由于右下三个tab页从投资系统取，与财务部财务口径不一致，咨询是否需要保留还是数据从财务部提供 | 财务部 |  |  | 待确认
44 | 人力资源 | 干部职工名册二级界面开发 |  |  |  | 2019-04-11
45 | 人力资源 | 职称结构待人力系统提供职称视图后开发，已于4月8日提供，开发中 |  |  |  | 2019-04-09
46 | 党群工作 | 党员名册视图报错，需人力系统调查问题解决问题 |  |  |  | 2019-04-08
47 | 党群工作 | 党建工作，新一年的计划更新 |  |  |  | 2019-04-06
49 | 驾驶舱左上公共 | 放出经营层考核，改名为“二级单位考核”，顺序调整为：国资委考核，二级单位考核，集团重点项目，板块重点项目 | 马爱军，办公室 | 2019-04-08 |  | 2019-04-09
50 | 功能性优化 | 列表滚动的也能手动滚动 | 彭主任 | 2019-04-08 |  | 2019-04-09
51 | 数据源更改 | 由于机构改革，房地产开发项目已从置业公司转给文旅事业部管理，所以房地产开发类数据要从文旅事业部收取--4月9日 | 刘寻 | 2019-04-09 |  | 数据收集问题
52 | 集团运营揭示 | 总资产与净资产是一样的，调查是取数逻辑还是底层数据问题 | 汤主席 | 2019-04-10 |  | 2019-04-10
53 | 被投企业 | 被投企业二级界面添加全文搜索 | 汤主席 | 2019-04-11 |  | 2019-04-10
54 | 投资项目 | 投资项目二级界面添加全文搜索 | 汤主席 | 2019-04-12 |  | 2019-04-11
55 | 纪检监督 | 隐藏中上“重点投资项目”tab页 | 李攀 | 2019-04-11 |  | 2019-04-11
56 | 运营管理 | 更改右上tab页“职级构成”为“职务结构” | 刘铃 | 2019-04-10 |  | 2019-04-10
57 | 运营揭示 | 年达成，月达成2016年及以前的时间不让选 | 李攀 | 2019-04-11 |  | 2019-04-11
58 | 运营揭示 | 投资额需更改为研发部提供数据，待研发部提供数据后更改，数据已提供，已完成重新绑定 | 杨艳红 | 2019-04-11 |  | 2019-04-13
59 | 运营揭示 | 由于投资额按月度提供，和其它tab页的二级界面能按月展开，故隐藏年达成月达成 | 李攀 | 2019-04-11 |  | 2019-04-11
60 | 人力资源 | 职务结构，点击管理类，集团领导（副职），二级界面排序错误 | 李攀 | 2019-04-11 |  | 2019-04-11
61 | 资产管理 | 产权转让，增加年份筛选框，默认显示最新年份的。常超老师收集股权和固定资产的所有产权转让提供给浪潮方，再进行数据导入及开发调整 | 常超 | 2018-04-12 |  | 2019-04-13 | 数据收集问题
62 | 股权投资 | 投资项目tab页名字更改为“经济行为” | 田善斌 | 2019-03-27 |  | 2019-04-13
63 | 基金投资 | 右上基金tab页，三级界面合伙人tab页认缴金额列单位用万元保留两位小数，累计实缴金额列单位用万元，目前显示数据有问题； 投资项目tab页投资规模和累计投资单位均改为万元 | 成刚 | 2019-04-12
64 | 运营管理 | 组织结构，党组织结构，人员分布，职务结构，二级界面增加搜索 | 李攀 | 2019-04-12
65 | 监事管理 | 隐藏“财务预警”tab页 | 朱颖部长、刘璟旖 | 2019-04-12 |  | 2019-04-12
66 | 人力资源 | 干部职工名册二级界面添加全日制学历学位、现任职务、姓名，筛选。经过考量，全日制学历学位和现任职务加上筛选，姓名列不加筛选 | 刘铃 | 2019-04-12
67 | 运营揭示 | 投资额由于没有二级详细信息，故隐藏2级界面 | 李波 | 2019-04-13
68 | 二级单位考核 | 已和马爱军老师对接好：1、1级界面展示主要量化指标按季度完成百分比，亮红灯与绿灯； 2、点击进2级界面展示该单位所有考核指标的完成情况列表； 3、研发部已于2019年4月12日发布收取考核完成情况通知，4月15日提供数据给浪潮，再进行数据导入及开发调整 | 马爱军 | 2019-04-12

## Sheet2
后续需求
序号 | 模块 | 更改点 | 提出人 | 提出日期 | 预计完成日期 | 完成日期
1 | 监事管理 | 日常监督，增加2级界面，显示纯文字 | 彭主任 | 2019-04-08
2 | 监事管理 | 问题整改，2级界面增加一个字段 | 彭主任 | 2019-04-08
3 | 财务管理 | 总负债tab页改为按月做总负债与带息总负债对比 | 杨艳红 | 2019-03-26
4 | 财务管理 | 管理费用tab页更改为成本费用，一级界面汇总费用数，二级界面显示三类费用组成 | 杨艳红 | 2019-03-26
5 | 人力资源 | 人员三级界面“员工履历”tab页从人力系统取简历内容进行展示，需和人力系统对接能否实现 | 陈阿林 | 2019-04-13